## Sheet1
|  |  |  | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28
|  |  | 총 | 4.705% | 8.345% | 9.693% | 6.92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
모바일 사이즈로 다시 작업 시작
| 페이지 |  | 기능 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28
박민수 | 메인페이지 회원가입 로그인 | 메인 페이지 |  | 40% | 50% | 60% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 카카오맵 지도 연동 |  | 40% | 40% | 60% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 로그인 후 메인페이지 |  | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 로그인 |  | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 회원가입 |  | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 아이디찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 비밀번호찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
아이디확인 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
비밀번호재설정 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
인증페이지 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
소셜 로그인 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
|  |  |  | 7.273% | 11.82% | 14.55% | 32.73% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
김홍준 | 마이페이지 | 마이페이지 메인 |  | 30% | 42% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 개인정보 수정 |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
예약내역 확인 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
결제수단 관리 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
차량관리 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
이용내역 페이지 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
업로드한 주차장 확인 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
쿠폰함 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
|  |  |  | 3.75% | 6.5% | 1.875% | 1.875% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
민병욱 | 주차 업로드 | 주차업로드 |  | 10% | 20% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 10% | 20% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
김영채 | 내위치 예약하기 | 내위치 |  | 0% | 10% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
주변 주차장 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
주차장 정보 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
상세보기 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
로드뷰 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
주차장 정보 공유 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
길 찾기 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
즐겨찾기 목록 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
예약하기 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
유의사항 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
결제 페이지 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
|  |  |  | 0% | 0.9091% | 4.545% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
신지원 | 이벤트 | 이벤트 페이지 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
상세보기/쿠폰 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-28
|  |  |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%