## 퍼블리싱
|  |  |  | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-08
|  |  | 총 | 6.286% | 9.505% | 11.83% | 17.13% | 25.9% | 31.49% | 38.66% | 44.22% | 51.82% | 62.33% | 63.62% | 77.79% | 82.07% | 84.34% | 87.28% | 89.77% | 89.6% | 100%
모바일 사이즈로 다시 작업 시작
| 페이지 |  | 기능 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-08
박민수 | 메인페이지 회원가입 로그인 | 메인 페이지 |  | 40% | 50% | 60% | 60% | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 카카오맵 지도 연동 |  | 40% | 40% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100%
|  | 로그인 / 소셜 로그인 |  | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 회원가입 |  | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100%
|  | 아이디찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 비밀번호찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 마이페이지 | 쿠폰함 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 11.43% | 12.86% | 17.14% | 37.14% | 60% | 61.43% | 64.29% | 71.43% | 74.29% | 80% | 86.43% | 86.43% | 90% | 90.71% | 95.71% | 97.86% | 99.29% | 100%
김홍준 | 마이페이지 | 마이페이지 메인 |  | 30% | 42% | 27% | 42% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 75% | 83% | 96% | 100% | 100%
|  | 개인정보 수정 |  | 0% | 10% | 15% | 15% | 15% | 30% | 45% | 45% | 55% | 60% | 60% | 60% | 70% | 75% | 80% | 95% | 100% | 100%
|  | 예약내역 확인 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 70% | 90% | 92% | 100% | 100%
|  | 차량관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 30% | 45% | 45% | 80% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 이용내역 페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 50% | 50% | 50% | 60% | 70% | 85% | 93% | 100% | 100%
|  | 업로드한 주차장 확인 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 50% | 50% | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 즐겨찾기 목록 |  | 2023-09-04: 0%; 2023-09-08: 100%
|  |  |  | 5% | 8.667% | 7% | 9.5% | 12.5% | 15% | 20% | 21.67% | 37.83% | 44.17% | 44.17% | 55% | 71.33% | 80% | 89.67% | 96% | 85.71% | 100%
민병욱 | 주차 업로드 | 주차업로드 |  | 10% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 10% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
김영채 | 내위치 예약하기 | 내위치 |  | 0% | 10% | 50% | 30% | 60% | 70% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 주변 주차장 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 70% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 주차장 정보 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 70% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 상세보기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 70% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 로드뷰 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 주차장 정보 공유 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | 길 찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 예약하기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 70% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 유의사항 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 결제 페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 50% | 80% | 100%
|  |  |  | 0% | 1% | 5% | 4% | 9% | 13% | 21% | 30% | 39% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 49% | 51% | 51% | 55% | 63% | 100%
신지원 | 이벤트 | 이벤트 페이지 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 백앤드
|  |  |  | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11
|  |  | 총 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 12.5% | 17.5% | 20% | 22.5% | 0% | 0% | 0%
| 페이지 |  | 기능 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05
박민수 | 이벤트 결제하기 | 이벤트 페이지 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
내 쿠폰함 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
쿠폰받기 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
결제하기 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
김홍준 | 메인페이지 | 메인 페이지 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
예약하기 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
최예니 | 주차 업로드 회원가입 로그인 | 주차업로드 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
|  | 로그인 / 소셜 로그인 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 50% | 70% | 70% | 0% | 0% | 0%
|  | 회원가입 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 70% | 90% | 0% | 0% | 0%
|  | 아이디찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 0% | 0% | 0%
|  | 비밀번호찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 0% | 0% | 0%
김영채 | 마이페이지 | 마이페이지 메인 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
개인정보 수정 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
예약내역 확인 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
차량관리 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
이용내역 페이지 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
업로드한 주차장 확인 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
즐겨찾기 목록 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
쿠폰함 | bar: 2023-09-21 to 2023-10-05
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
박민수 예약하기, 이벤트
김홍준 메인 페이지
김영채 마이 페이지
최예니 주차장 업로드, 회원가입, 로그인